СОГЛАСОВАНО: 														УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель Министра строительства и жилищно-                            Высшее должностное лицо (руководитель высшего

коммунального хозяйства Российской Федерации                         исполнительного органа государственной власти субъекта

Российской Федерации)

_____________________________                                                                       . _________________________________

А.В. Чибис

«___» ___________ 2018 г                                                                                                               «____» _________2018г.

График выполнения мероприятий получателем дотации - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего в том числе информации по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу

Наименование субъекта Российской Федерации: __Тверская область______________________________________________

Наименование муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году: _администрация муниципального образования город Торжок_________

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее – проект): «Концепция реновации территории нижней (восточной) части парка культуры и отдыха в городе Торжок»____________________________________________

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контактный номер) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала | окончания |  |
| - Разработка и утверждение технического задания на разработку проектной документации |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка технического задания на разработку проектной документации для реализации проекта, в соответствии с материалами конкурсной заявки | 23.07.2018 | 30.07.2018 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 1.2. | Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания, в том числе с субъектом Российской Федерации | 30.07.2018 | 06.08.2018 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 1.3. | Проведение мероприятий по обсуждению технического задания с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России | 06.08.2018 | 13.08.2018 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 1.4. | Защита технического задания в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 1.5. | Представление в Минстрой России копии технического задания, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России | 17.08.2018 | 21.08.2018 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 2. Разработка и согласование проектной документации в целях реализации проекта |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение торгов на разработку проектной документации (при необходимости) и заключение соответствующего контракта (договора) с представлением его копии в Минстрой России | 21.08.2018 | 04.10.2018 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 2.2. | Разработка проектной документации | 04.10.2018 | 13.12.2018 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 2.3. | Проведение необходимых процедур по согласованию проектной документации | 13.12.2018 | 28.01.2019 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 2.4. | Защита проектной документации в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 2.5. | Представление в Минстрой России копии проектной документации, утвержденной муниципальным образованием в установленном порядке по итогам ее защиты в Минстрое России | 31.01.2019 | 04.02.2019 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 3. Выполнение работ по реализации проекта |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка технического задания на выполнение работ для реализации проекта в соответствии с материалами конкурсной заявки и проектной документаций, оформленной в соответствии с разделом 2 Графика (далее – техническое задание на выполнение работ) | 04.02.2019 | 17.02.2019 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 3.2 | Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания на выполнение работ, в том числе с субъектом Российской Федерации | 17.02.2019 | 26.02.2019 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 3.3. | Проведение мероприятий по обсуждению технического задания на выполнение работ с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России | 26.02.2019 | 09.03.2019 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 3.4. | Защита технического задания на выполнение работ в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 09.03.2019 | 15.03.2019 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 3.5. | Представление в Минстрой России копии технического задания на выполнение работ, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России | 15.03.2019 | 19.03.2019 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 3.6. | Проведение торгов на осуществление работ и заключение соответствующего контракта (договора) в соответствии с техническим заданием на выполнение работ с представлением его копии в Минстрой России | 19.03.2019 | 17.05.2019 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 3.7. | Выполнение работ в соответствии с заключенным контрактом (договором) | 17.05.2019 | 16.11.2019 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 3.8. | Проведение Минстроем России плановых и внеплановых проверок выполнения работ, в том числе с привлечением представителей общественности и экспертного сообщества | по отдельному решению | по отдельному решению |  |
| 4. Осуществление приемки выполненных работ и защита реализованного проекта |  |  |  |  |
| 4.1. | Рассмотрение на общественной муниципальной комиссии документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 16.11.2019 | 26.11.2019 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 4.2. | Рассмотрение на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 4.3. | Оформление с учетом результатов рассмотрения на общественной муниципальной комиссии, на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов о сдаче-приемке работ в порядке, установленном соответствующим контрактом (договором) с представлением их копий в Минстрой России | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 4.4. | Проведение публичного мероприятия (мероприятий) по представлению реализованного проекта с участием представителей общественности, экспертного сообщества и других заинтересованных лиц | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 4.5. | Представление в Минстрой России графика проведения публичных мероприятий на территории, где был реализован проект, на период до 2020 года включительно по форме, определенной Минстроем России | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |
| 4.6. | Подписание субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием с Минстроем России акта о завершении реализации проекта и выполнении графика по форме, определенной Минстроем России | 19.12.2019 | 25.12.2019 | Рубайло Анатолий Анатольевич – Глава города, телефон 8-915-741-55-55, эл. почта - admtorzhok@yandex.ru |

Глава города Торжка                     													А.А. Рубайло

16.07.2018

М.П.

График может быть дополнен иными разделами и мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации, муниципального образования при условии сохранения в качестве обязательных разделов и мероприятий, предусмотренных настоящей формой.