Администрация города Торжка Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2012                                                г. Торжок                                                         № 730

Внесение изменений в  долгосрочную  целевую  программу муниципального образования город Торжок «Комплексная безопасность муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка на 2013 - 2015 годы»

В связи с уточнением перечня и финансирования мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой муниципального образования город Торжок «Комплексная безопасность муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка на 2013-2015 годы»

постановляю:

1.	Долгосрочную целевую программу муниципального образования город Торжок «Комплексная безопасность муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка на 2013-2015 годы» утвержденную Постановлением администрации города Торжка от  10.10.2012 № 530  изложить в следующей редакции (прилагается).

2.	Управлению образования администрации города Торжка Тверской области обеспечить выполнение долгосрочной целевой программы муниципального образования город Торжок «Комплексная безопасность муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка на 2013-2015 годы».

3.		Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на сайте администрации муниципального образования город Торжок в телекоммуникационной сети «Интернет».

4.	Контроль за исполнением указанного Постановления возложить на заместителя Главы администрации города по социальным вопросам Федоткину М.А.

# Глава города						         	 		А.А. Рубайло

- Утверждена

постановлением администрации

города Торжка

от 10.10.2012  № 530

(в ред. от 29.12.2012 №730)

- Долгосрочная целевая программа муниципального образования город Торжок

«Комплексная безопасность муниципальных бюджетных образовательных учреждений

города Торжка на  2013 - 2015 годы»

2012 год

Паспорт долгосрочной целевой программы муниципального образования

город Торжок «Комплексная безопасность муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка  на 2013 - 2015 годы»

| Наименование Программы | «Комплексная безопасность муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка на 2013-2015 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Администратор Программы | Управление образования администрации города Торжка Тверской области |
| Исполнители Программы | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Торжка |
| Дата утверждения Программы | 10.10.2012 |
| Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа | Необходимость решения вопросов защищённости образовательных учреждений путем приведения их материально-технического состояния в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. |
| Стратегическая цель Программы | Создание безопасных условий, соблюдение необходимых мер безопасности для осуществления образовательного процесса в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях. |
| Тактические задачи Программы | Тактические задачи: 1. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных бюджетных образовательных учреждений. 2. Установка и ремонт ограждений территорий муниципальных бюджетных образовательных учреждений. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Предупреждение гибели детей, учащихся и персонала, сбережение материальных ценностей при пожарах в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях города. Увеличение в 2015 году доли зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений отвечающих требованиям пожарной безопасности до 100%. К 2015 году установка 2269 пог.м. ограждений 5 зданий и ремонт 367,3 пог.м. ограждений 3 зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений. |
| Объем и источники финансирования ДЦП (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета) | Общий объём финансирования Программы за счет средств местного бюджета – 2427,3 тыс. руб., в т.ч. по годам (тыс. руб.): Код классификации расходов; 2013 год; 2014 год; 2015 год. ВСЕГО,; 55,0; 70,0; 2302,3. в том числе. 011 0701 7951600 612 241; 120,0. 011 0702 7951600 612 241; 55,0; 70,0; 2182,3. |
| Основные механизмы реализации Программы | Реализация Программы осуществляется Управлением образования администрации города Торжка Тверской области, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями города в течение периода, на который она разработана, путем достижения предусмотренных в Программе стратегических целей, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы. |
| Основные механизмы мониторинга реализации Программы | В течение всего периода реализации Программы Управление образования администрации города Торжка осуществляет ее мониторинг путем составления отчетов о ходе реализации Программы, согласованных с курирующим вопросы образования заместителем Главы администрации города. Результаты ежеквартального мониторинга в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляются в отдел экономики и прогнозирования. Результаты ежегодного мониторинга в срок, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, предоставляются в отдел экономики и прогнозирования для подготовки заключения и направления его Главе города. |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

Все муниципальные бюджетные образовательные учреждения города являются объектами массового пребывания детей, учащихся, преподавательского состава и обслуживающего персонала, что требует особого внимания при рассмотрении вопросов безопасности всех муниципальных бюджетных образовательных учреждений.

В целях безопасности учащихся начальных классов, учителей, персонала и сохранения муниципального имущества в пищеблоке МБОУ «Гимназия № 7» г.Торжка необходим монтаж противопожарной сигнализации.

Все территории учреждений должны иметь ограждения. В силу сложившихся обстоятельств, здание МБОУ «Гимназия № 7» г.Торжка по ул. Дзержинского, 111 никогда не имело ограждения. С 1 сентября 2012 года в здании обучается более 300 детей с первого по четвертый классы. Из-за отсутствия ограждения дети фактически подвергаются опасности как со стороны автотранспорта, который беспрепятственно проезжает по территории учреждения, так и со стороны случайных прохожих, находящихся на территории данного учреждения.

Здание МБОУ СОШ № 4, построенное в 1964 году, было введено в строй без ограждения, не считая штакетника высотой 50 см со стороны спортивной площадки, которого в настоящее время нет. В школе обучается 250 детей. Здание школы расположено по улице Гоголя, д. 2А, в частном секторе, где нет учреждений культуры. В результате, территория школы является единственным общедоступным местом для проведения досуга молодёжи в вечернее и ночное время. В дневное время на территории школы беспрепятственно могут находиться жители данного района в состоянии алкогольного опьянения.

В МБОУ СОШ № 8 обучается 465 детей, территория школы не имеет ограждения. Учитывая то, что школа расположена на улице Володарского, д. 3, где в субботние и воскресные дни проводится торговля, территория школы становится частью этого мероприятия, что влечёт за собой создание антисанитарных условий на территории школы. Также требуется ремонт ограждений МБОУ «Гимназия №7» г. Торжка, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 6 , МБОУ «Центр образования», т.к., в силу недостаточного финансирования, он долгое время не проводился. Всего требуется установка ограждений зданий протяженностью 2269 погонных метров, ремонт 367,3 погонных метров.

II. Стратегические цели и тактические задачи Программы

Стратегическая цель и тактические задачи Программы обусловлены Концепцией Генерального плана города Торжка Тверской области, утвержденной решением Торжокской городской Думы от 23.09.2010 № 333.

Стратегическая цель Программы - создание безопасных условий, соблюдение необходимых мер безопасности для осуществления образовательного процесса в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях.

Показателем достижения стратегической цели Программы является предупреждение гибели детей, учащихся и персонала,  сбережение   материальных ценностей при  пожарах в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях г. Торжка.

Выполнение стратегической цели позволит:

- увеличить в 2015 году долю зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений отвечающих требованиям пожарной безопасности до 100%;

к 2015 году установить 2269 погонных метров ограждений 5 зданий и отремонтировать 367,3 погонных метров ограждений 3 зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений, которые повысят антитеррористическую защищённость учреждений и преградят въезд транспорта на их территорию.

Стратегическая цель Программы достигается посредством решения следующих тактических задач:

- Обеспечение пожарной безопасности муниципальных бюджетных образовательных учреждений.

2. Установка и ремонт ограждений территорий муниципальных бюджетных образовательных учреждений.

III. Срок реализации Программы

Программа реализуется в 2013-2015 годах.

IV.Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объём финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 2427,3  тыс. руб., в т.ч. по годам:

2013 год – 55,0 тыс. руб.

2014 год – 70,0 тыс. руб.

2015 год – 2302,3 тыс. руб.

Обоснованность ресурсов, необходимых для реализации Программы, обусловлена наличием тактических задач и мероприятий, планируемых для исполнения с целью достижения поставленных целей, имеющих конкретную стоимость.

V. Мероприятия Программы и плановые показатели её результатов

Программа предусматривает проведение системы мероприятий, направленных на достижение стратегической цели и выполнение тактических задач Программы.

Для достижения тактической задачи 1.1. «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных бюджетных образовательных учреждений» предполагается в 2015 году произвести монтаж противопожарной сигнализации в пищеблоке МБОУ «Гимназия №7» на общую сумму 280 тыс. руб.

Результатом выполнения тактической задачи 1.1. будет доведение к 2015 году доли муниципальных бюджетных образовательных учреждений, отвечающих требованиям пожарной безопасности до 100%.

Для достижения тактической задачи 1.2. «Установка и ремонт ограждений на территории муниципальных бюджетных образовательных учреждений» предполагается провести следующие виды работ:

| Наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения | Количество, погонных метров | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Установка ограждений зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений |  |  |  |  |
| МБОУ «Гимназия № 7» г.Торжка здание по ул.Дзержинского, 111 | 863 | - | - | 742,3 |
| МБОУ СОШ № 8 | 467 | - | - | 375,0 |
| МБОУ СОШ № 4 | 500 | - | - | 430,0 |
| МБОУ «Центр образования» | 289 | - | - | 230,0 |
| МБДОУ «Детский сад №3» | 150 |  | - | 120,0 |
| ИТОГО установка ограждений: | 2269 | - | - | 1897,3 |
| Ремонт ограждений зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений |  |  |  |  |
| МБОУ «Гимназия № 7» г.Торжка | 80 | 55,0 | - | - |
| МБОУ СОШ № 3 | 103 | - | 70,0 | - |
| МБОУ СОШ № 6 | 184,3 | - | - | 125,0 |
| ИТОГО ремонт ограждений: | 367,3 | 55,0 | 70,0 | 125,0 |

Результатом выполнения тактической задачи 1.2. является установка 2269 пог.м. ограждений 5 зданий и ремонт 367,3 пог.м. ограждений 3 зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений

VI. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Управлением образования администрации города Торжка Тверской области, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями города в течение периода, на который она разработана, путем выполнения предусмотренных мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых показателей Программы.

Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий Программы осуществляет Управление образования администрации города Торжка Тверской области. Исполнителями Программы являются муниципальные бюджетные образовательные учреждения города.

VII. Механизм мониторинга реализации Программы

В течение всего периода реализации Программы Управление образования администрации города Торжка осуществляет ее мониторинг путем составления отчетов о ходе реализации Программы, согласованных с курирующим вопросы образования заместителем Главы администрации города.

Ежеквартальный мониторинг осуществляется администратором по результатам первого, второго и третьего квартала текущего года  в виде квартального отчета о реализации долгосрочной целевой программы по форме согласно приложению 4, утвержденной постановлением администрации города Торжка от 26.05.2011 № 254 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Торжок» с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения  и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов Программы. Результаты ежеквартального мониторинга в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляются администратором Программы в отдел экономики и прогнозирования для подготовки заключения на предмет оценки эффективности ее реализации.

Ежегодный мониторинг ДЦП предполагает оценку:

- достижения запланированных результатов реализации ДЦП;

- эффективности реализации ДЦП.

Результаты ежегодного мониторинга в форме годового отчета  с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов Программы,  в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, представляются администратором Программы в отдел экономики и прогнозирования для подготовки  заключения.

VIII. Оценка рисков реализации Программы

- Внешние риски реализации Программы:

- -изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.

Приложение к долгосрочной целевой программе «Комплексная безопасность муниципальных

образовательных учреждений города Торжка на 2013-2015 годы»

муниципального образования город Торжок

Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования город Торжок  «Комплексная безопасность муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка

на 2013-2015 годы»

Администратор Программы _Управление образования администрации города Торжка Тверской области (далее Управление образования)

Исполнители Программы _Муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Торжка

| Код Программы (ХХ.Х.Х.ХХ) | Цели, задачи, мероприятия Программы, их показатели и индикаторы | Ответст-венные за реализа-цию мероприя-тий | Ед. измере-ния | Методика расчета | Источник информации | Периодичность сбора | Степень влияния на достижение цели, решение задачи (%) | 2013 год | 2014 год | Год завершения ДЦП 2015 год | Целевое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение | год достижения |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35.0.0.00 | Всего |  | тыс.руб. | х | х | х | х | 55 | 70 | 2302,3 | х | х |
| 35.1.0.00 | Стратегическая цель 1. Создание безопасных условий, соблюдение необходимых мер безопасности для осуществления образовательного процесса в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | Управление образования | тыс.руб. | х | х | х | 100% | 55 | 70 | 2302,3 | х | х |
| 35.1.0.00Ц1 | Показатель цели 1. Предупреждение гибели детей, учащихся и персонала, сбережение материальных ценностей при пожарах в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях г. Торжка. | х | Да/нет (1/0) | х | х | Ежек-вартально | х | 0 | 0 | 1 | х | х |
| 35.1.1.00 | Тактическая задача 1.1: Обеспечение пожарной безопасности муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление образования | тыс. руб. | х | х | х | 20% | 0 | 0 | 280,0 | х | х |
| 35.1.1.00.З1 | Показатель тактической задачи 1.1 Доля учреждений, отвечающих требованиям пожарной безопасности и оборудованных противопожарной сигнализацией в общем количестве предусмотренных к установке систем противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях | х | % | Отношение учреждений, оборудованных пожарной сигнализацией к общему числу предусмотренных Программой | Данные Управления образования | Ежек-вартально | х | 0 | 0 | 100 | 100 | 2015 |
| 35.1.1.01 | Мероприятие 1.1.1. Монтаж противопожарной сигнализации в пищеблоке МБОУ «Гимназия № 7» | МБОУ «Гимназия № 7» г.Торжка | тыс. руб. | х | х | х | 100% | 0 | 0 | 280,0 | х | х |
| 35.1.1.01.М1 | Показатель мероприятия 1.1.1 Количество смонтированных систем противопожарной сигнализации | х | единиц | абсолют-ный показатель | Данные МБОУ «Гимна-зия № 7» г.Торжка | х | х | 0 | 0 | 1 | 1 | 2015 |
| 35.1.2.00 | Тактическая задача 1.2. Установка и ремонт ограждений территорий муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Управление образования | тыс. руб. | х | х | Ежек-вартально | 80% | 55,0 | 70,0 | 2022,3 | х | х |
| 35.1.2.00.З1 | Показатель тактической задачи 1.2. Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в которых установлены и отремонтированы ограждения, в общем количестве муниципальных бюджетных образовательных учреждений предусмотренных к установке и ремонту в отчетном году | х | % | Отношение учреждений, в которых установлены и отремонти-рованы ограждения, к общему количеству предусмот-ренных к установке и ремонту на очередной год | Данные Управле-ния образова-ния | х | х | 0 | 0 | 100 | 100 | 2015 |
| 35.1.2.01 | Мероприятие 1.2.1. Проведение работ по установке ограждений зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 94% | 0 | 0 | 1897,3 | х | х |
| 35.1.2.01.М1 | Показатель мероприятия 1.2.1. Количество погонных метров установленных ограждений территорий муниципальных бюджетных образовательных учреждений | х | пог.м. | абсолют-ный показатель | Данные муниципальных бюджет-ных образова-тельных учрежде-ний | х | х | 0 | 0 | 2269 | 2269 | 2015 |
| 35.1.2.02 | Мероприятие 1.2.2. Проведение работ по ремонту ограждений зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 6% | 55,0 | 70,0 | 125,0 | х | х |
| 35.1.2.02.М1 | Показатель мероприятия 1.2.2. Количество погонных метров отремонтированных ограждений территорий муниципальных бюджетных образовательных учреждений | х | пог.м. | абсолют-ный показатель | Данные муниципальных бюджет-ных образова-тельных учрежде-ний | х | х | 80 | 103 | 184,3 | 367,3 | 2015 |